Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Hvert forår laves et nyt årshjul/GANTT diagram for AM-Gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokuspunkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder (ergonomi, byggesager, fysiske- og psykiske forhold samt kemi og biologi m.m.) indgår i fokuspunkterne. AM-Gruppen anvender forskellige metoder til indsamling af data fra medarbejderne under arbejdet med de forskellige punkter. Eksempelvis fælles- og gruppemøder, interviews, spørgeskema og temadage.  Information fra AM-Gruppen gives fortrinsvist på de ugentlige institutmøder. Generelle ting samt handlingsplanen lægges på instituttets hjemmeside. Handlingsplanen gennemgås og opdateres på AMG-møderne (ca. hver 2. måned).

Handlingsplan (Løbende APV) på Biologisk Institut i 2018, version 5.

Mærkning: rød= opgave der venter; lilla: opgave er i gang; grøn: opgave er færdig

| Opgave | Beskrivelse | Ansvarlig | Jan | Feb.-Marts | April-Maj | Juni-Juli | Aug-Sept | Okt-Nov | Dec-Jan | Handleplan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rundering | Rundering og opfølgning | Alle |  |  |  |  |  |  |  | Der afholdes rundering efter hvert AMG møde. Tilbagemelding gennemgås på efterfølgende AMG møde. 130418: vi skal se efter korrekt/ikke korrekt skiltning/mærkning af f.eks. farligt affald |
| Ulykker og sygefravær |  | Alle |  |  |  |  |  |  |  | 080618: nye bunsenbrænder-slanger er bestilt til Nordcee-GMO + Oasen efter mindre uheld/brand (MH/DHS) 080618: Peter forsøger at få nødstop sat op til rørført brændgas i alle lab m. netop rørført brændgas |
| Renovering/ flytning |  | MH |  |  |  |  |  |  |  | 141217: Peter S. har bestilt udskiftning af 2 Laboratoriedøre/branddøre i V2. 080218: Adgangsforhold til kælder Campusvej og OU41 (KLP) 080218: manglende alarm i kælderen i OU41 (KCK) |
| Stress | Mindske stress | Alle |  |  |  |  |  |  |  | 080218: Oplæg fra ØKO i marts/april 130418: ØKO-oplæg planlagt til Torsdagsbrød; Rikke og Mogens 130418: Biannual Advisory Seminar: der følges op på næste AMG-møde, når seminaret har været afholdt (MH) |
| Kemikalie-sikkerhed | Øget kendskab til kemikalier | Alle |  |  |  |  |  |  |  | 080218: Status for sikkerhedskursus for studerende (KLP) 130418: Kerteminde har problemer |
| Beredskabs-plan | Opdatering af beredskabs-plan | KCK / SJ/ KLP/DHS |  |  |  |  |  |  |  | 080218: Fastlæggelse af plan for V4 080218: Øvelse i november 080218: ”Musemåtte-projekt” (KCK) |
| Mindfulness | Information og vejledning | MH |  |  |  |  |  |  |  | 180517: sessionerne kører fortsat |
| Kemibrug | Opstart af nyt kemibrug | KCK/SJ/ DHS |  |  |  |  |  |  |  | 141217: Implementeringen af nyt Kemibrug er fortsat i gang. 080218: Sidste afpudsninger |
| Indeklima | Varme-problemer i 21V | MH |  |  |  |  |  |  |  | 141217: Processen omkring varmestyring er i gang. 080218: Fungerer men er fortsat under observation 130418: Peter har bedt om et møde om nye temp.-målinger |
| Feltarbejde | Udarbejdelse af procedure omkring arbejdsmiljø-ansvar under feltarbejde. | MH/ROH/KCK |  |  |  |  |  |  |  | 080218: Indkaldes til møde med fastlæggelse af plan (KCK) 130418: der arbejdes med materiale til proceduren (KCK) |
| Temadag | Planlægning | Alle |  |  |  |  |  |  |  | 130418: grupperne spørges om, hvad de gerne vil (alle) |
| Synlighed af AM-gruppens opgaver | ”Trafiklys-opslagstavlen” | Alle |  |  |  |  |  |  |  | 080618: Fremstilling af ”Trafiklys-opslagstavlen” (MH) |