## Slide 1
Spor a og b
dec
jan
feb
mar
apr
51
52
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
17.12 Opslag
MNC
A9_Udmelding
B3 Placering
TBV
SPOR B_PERSONALE-
LEDELSE
B4 Org. forberedelse
…
12/6/19 - 1/16/20
B2 Medarbejdersamtaler
17.1. Samt Slut
TBV
1/18/20 - 2/1/20
A2 Chef SDU IT
2/2/20 - 2/9/20
TBV
Uge
ARBEJDSPAKKER
Næste
milepæl
Ansvarlig
12/10/19 - 2/13/20
A6-7 Ledere SDU Digital
Måned
SPOR A ANSÆTTELSER
12.12 Frist.
A3-5 Ledere SDU IT
17.12. Opslag
MNC
17.1. Udfald
samtaler
12/13/19 - 1/12/20
Ledere
1
2019.12.18 – 2020.01.31
Forbered til godkendelse i T-ledelse
Gennemfør
Opdateret 13.1.2020
Fokusområde (ikke konkrete aktiviteter)

## Slide 2
Spor C1 – Faglige opgaver
dec
jan
feb
mar
apr
51
52
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
3.3.
SPOR C1: FAGLIGE OPGAVER
RIRO
TBV
C1_2 Detaljerede opgaver as-is
C1_6 Indgange
21.1.
C1_1 Særligt kritiske opgaver
Afventer
C1_2b Detaljerede opgaver to-be
C1_7 Campusbyer observationspakke
BRA/ANS
17.1.
ANS
C1_3a Fakulteter – Digitalt ledelsesparadigme
på fakulteter
C1_8 Fysik
CEI (TS)
RIRO
3.3.
MLI
Måned
C1_9 Undervisningslokaler
21.1.
MIHL
C1_3b Fakulteter – E-læring
C1_3d Fak. Weborganisering SAMF
ARBEJDSPAKKER
24.3.
C1_10 Lab-IT/Forsknings-IT
21.1.
Næste
milepæl
ANS
Ansvarlig
Afventer
Uge
C1_4 Samarbejdsflader
C1_5 Partnermodel
24.1.
C1_3 Fakulteter opsamlingspakke
1.2
Forbered til godkendelse i T-ledelse
Gennemfør
Fokusområde (ikke konkrete aktiviteter)
Opdateret 16.1.2020

## Slide 3
Spor C2, C3, C4
dec
jan
feb
mar
apr
51
52
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
C2_1 Governance- og beslutningsfora
28.1.
SPOR C3 CoE
3.3.
SPOR C4 Ny Digital Organistion
BRA
C2_3 Systemejerskab og superbrugere
C4_1 Kultur, Plan for nedslag og aktiviteter
1.2.
Måned
ARBEJDSPAKKER
C2_2 Serviceaftaler
C4_2 Administrative opgaver ifm. ny organisering.
BRA/
SDU IT Chef
Næste
milepæl
Ansvarlig
C3_1 Konkrete CoE afklares
KGN AS-IS
NICS
C2_5 Compliance/Sikkerhed
4.3.
SPOR C2 Governance &
tværgående koordination
BRA
C2_4 Økonomimodel
AS-IS
Uge
HR: Start TO-DO liste
Forbered til godkendelse i T-ledelse
Gennemfør
Opdateret 13.1.2020
Fokusområde (ikke konkrete aktiviteter)