## Slide 1: Risici under TBO 2022

## Slide 2: Dagsorden
Hvem er jeg?
Hvad er TBO?
Projektstrukturen
Risikoanalyse
Risikoanalyse for TBO 2022
Spørgsmål

## Slide 3: Hvem er jeg?
Stine Laursen
28 år
Teknisk projektleder hos SDU IT
Arbejdet med TBO i en del år

## Slide 4: Hvad er TBO?
Testbaseret Optag – kvote 2 prøverne
Fokuserer på uniTEST
Fagspecifikke
Samarbejde mellem Studieservice og SDU IT
2022 blev det kørt som et projekt
uniTEST udbudt af ACER
Testen skulle tages online
200 vagter overvågede ansøgere
Zoom
Placeret på SDU’s campus i Odense

## Slide 5
Ansøger
Velkomst
Proctor
uniTEST
Farvel

## Slide 6: Projektstrukturen
Universitetsdirektøren
Styregruppe
Projektleder
Projektgruppen
Viden
Viden

## Slide 7: Risikoanalyse
Vægtning 1=lav 5=høj | Risiko Titel | Beskrivelse | Ejer | Sandsynlighed/Konsekvens 1=lav 5=høj | Handling

## Slide 8: Risikoanalyse for TBO
IT udstyr
Infrastruktur (netværk)
Pandemi
Rekruttering af proctorer
TBO kan ikke afholdes online

## Slide 9: IT udstyr
Sandsynlighed: lav (udstyret var på vej)
Konsekvens: Oplæring af proctorer kan ende med forsinkelse
Reaktion: Vi låner eksamenscomputere fra SDU IT (100 stk).
Risikoejer: SDU IT
Bliver forsinket eller ikke kommer frem

## Slide 10: Infrastruktur
Sandsynlighed: Høj
Konsekvens: Proctorerne kan ikke føre tilsyn 1:4, men kun 1:1
Reaktion: På jagt efter udstyr hos evt. UCL, det nye SUND osv.
Risikoejer: SDU IT
Udstyr når ikke frem

## Slide 11: Pandemi
Sandsynlighed: Lav
Konsekvens: Proctorerne kan ikke føre tilsyn 1:4, men kun 1:1, da de skal på wifi og fordeles ud på flere lokaler.
Reaktion: K-bygningen reserveres. Proctorer fordeles ud efter reglerne. Flere supportere. Hvis alt fysisk fremmøde ikke kan lade sig gøre, så aflyses uniTEST.
Risikoejer: SDU IT
Afstandskrav, forsamlingsloft osv.

## Slide 12: Rekruttering af proctorer
Sandsynlighed: Lav
Konsekvens: Rekruttering uden for SDU
Reaktion: Forebyggende handlinger, der skal sikre synligheden af og interessen for jobopslaget. Hvis det stadigvæk ikke lykkedes, så ville der komme et genopslag. Herefter rekruttering udefra.
Risikoejer: Studieservice
Vi får ikke det ønskede antal

## Slide 13: TBO kan ikke afholdes online
Sandsynlighed: Lav
Konsekvens: TBO må afholdes fysisk
Reaktion: Planerne fra TBO projektet, da det blev afholdt fysisk trækkes frem.
Risikoejer: Studieservice
Alle odds er imod os

## Slide 14: Alt lykkedes!

## Slide 15: Spørgsmål