## Risikolog
Risikolog [Projektnavn] |  |  | Senest opdateret | Dato og navn
Nr. | Risikotitel |  | Risikoejer
Unik reference | Kort navn, der tydeligt beskriver den mulige hændelse |  | Rolle og navn
Oprettet dato | Beskrivelse af risiko | Afhjælpende handlinger | Sandsynlighed | Konsekvens | Score
Oprettet dato | Uddyb den mulige hændelse, forklar den bagvedliggende årsag, og hvornår i projektperioden, risikoen er relevant. | Forklar hvilke afhjælpende eller mitigerende handlinger, du vil få udført for at mindske risikoen. | 1 | 1 | 1
Status dato
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Afsluttet dato
Afsluttet dato
Nr. | Risikotitel |  | Risikoejer
Unik reference | Kort navn, der tydeligt beskriver den mulige hændelse |  | Rolle og navn
Oprettet dato | Beskrivelse af risiko | Afhjælpende handlinger | Sandsynlighed | Konsekvens | Score
Oprettet dato | Uddyb den mulige hændelse, forklar den bagvedliggende årsag, og hvornår i projektperioden, risikoen er relevant. | Forklar hvilke afhjælpende eller mitigerende handlinger, du vil få udført for at mindske risikoen. | 1 | 1 | 1
Status dato
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Afsluttet dato
Afsluttet dato
Nr. | Risikotitel |  | Risikoejer
Unik reference | Kort navn, der tydeligt beskriver den mulige hændelse |  | Rolle og navn
Oprettet dato | Beskrivelse af risiko | Afhjælpende handlinger | Sandsynlighed | Konsekvens | Score
Oprettet dato | Uddyb den mulige hændelse, forklar den bagvedliggende årsag, og hvornår i projektperioden, risikoen er relevant. | Forklar hvilke afhjælpende eller mitigerende handlinger, du vil få udført for at mindske risikoen. | 1 | 1 | 1
Status dato
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Afsluttet dato
Afsluttet dato
Nr. | Risikotitel |  | Risikoejer
Unik reference | Kort navn |  | Rolle og navn
Oprettet dato | Beskrivelse af risiko | Afhjælpende handlinger | Sandsynlighed | Konsekvens | Score
Oprettet dato | Uddyb den mulige hændelse, forklar den bagvedliggende årsag, og hvornår i projektperioden, risikoen er relevant. | Forklar hvilke afhjælpende eller mitigerende handlinger, du vil få udført for at mindske risikoen. | 5 | 1 | 5
Status dato
Status dato |  |  | 5 | 4 | 20
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Afsluttet dato
Afsluttet dato
Nr. | Risikotitel |  | Risikoejer
Unik reference | Kort navn, der tydeligt beskriver den mulige hændelse |  | Rolle og navn
Oprettet dato | Beskrivelse af risiko | Afhjælpende handlinger | Sandsynlighed | Konsekvens | Score
Oprettet dato | Uddyb den mulige hændelse, forklar den bagvedliggende årsag, og hvornår i projektperioden, risikoen er relevant. | Forklar hvilke afhjælpende eller mitigerende handlinger, du vil få udført for at mindske risikoen. | 1 | 1 | 1
Status dato
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Status dato |  |  | 1 | 1 | 1
Afsluttet dato
Afsluttet dato

## Vejledning
Dette dokument er en del af SDU’s projektmodel og anvendes til alle typer af projekter.
Risikologgen bruges til løbende opfølgning på risici gennem projektets løbetid. Risici fra risikoanalyser mm. overføres til Risikologgen løbende.
Scoringstallet viser risikoens alvorlighed, og er udtryk for, hvor sandsynligt det er, at en risikohændelse indtræffer ganget med konsekvensen, hvis det sker.
Vægtning af sandsynlighed
1 | Usandsynligt | Det anses for næsten udelukket, at en hændelse kan forekomme.
2 | Mindre sandsynligt | Det forventes ikke, at der vil komme en hændelse.
3 | Sandsynligt | En hændelse vil kunne forekomme.
4 | Meget sandsynligt | Det anses for ret sandsynligt, at en hændelse kan forekomme.
5 | Forventet | Det forventes, at der vil komme en hændelse.
Vægtning af konsekvens
1 | Uvæsentlig | Der vil ikke være nogen særlig påvirkning eller gene, hvis en hændelse forekommer.
2 | Begrænset | Mindre meromkostninger.
Mindre ekstra ressourcetræk.
Justering af planlagte aktiviteter og leverancer.
Forringet samarbejde med interessenter om enkeltsager.
Manglende overholdelse af ikke-kritiske regler og procedurer.
Mindre gener og ubehag for evt. registrerede personer, hvis hændelsen omhandler persondata.
3 | Væsentligt | Væsentlige meromkostninger eller tab.
Væsentligt ekstra ressourcetræk og brug for ekstra ressourcer.
Medfører revurdering af vigtige aktiviteter og leverancer.
Generelt forringet samarbejde med interessenter.
Manglende overholdelse af kritiske regler og procedurer.
Gener og ubehag for evt. registrerede personer, hvis hændelsen omhandler persondata.
4 | Alvorligt | Store meromkostninger eller tab, der er svære at acceptere.
Det er ikke muligt at skaffe de nødvendige ressourcer.
Det er ikke muligt at gennemføre vigtige aktiviteter og leverancer kan ikke leveres.
Væsentlige vanskeligheder i det generelle samarbejde med interessenter.
Forventede brud på kritisk lovgivning.
SDU’s omdømme i offentligheden kan blive påvirket.
Alvorlige, men overkommelige gener og ubehag for evt. registrerede personer, hvis hændelsen omhandler persondata.
5 | Uoverkommeligt | Store meromkostninger eller tab.
Det er ikke muligt at skaffe de nødvendige ressourcer.
Det er ikke muligt at gennemføre vigtige aktiviteter og leverancer kan ikke leveres.
Væsentligt nedbrud i det generelle samarbejde med interessenter.
Brud på kritisk lovgivning.
SDU’s omdømme i offentligheden bliver påvirket.
Irreversibel påvirkning for evt. registrerede personer, hvis hændelsen omhandler persondata. Fx manglende arbejdsevne, alvorlig sygdom, økonomiske tab.
Betydning af scoringstallet
1-4 | Lav | Afhjælpende handlinger behøves nok ikke:
· For usandsynlige risici, undtaget hvis konsekvensen er uacceptabel.
· For mindre sandsynlige risici med uvæsentlig eller begrænset konsekvens.
· For sandsynlige eller meget sandsynlige risici med uvæsentlig konsekvens.
5-16 | Mellem | Øget opmærksomhed og afhjælpende handlinger bør evt. sættes i værk:
· For usandsynlige risici med uacceptabel konsekvens.
· For mindre sandsynlige risici med væsentlig, alvorlig eller uacceptabel konsekvens.
· For sandsynlige risici, undtaget med uvæsentlig konsekvens.
· For meget sandsynlige risici med begrænset, væsentlig eller alvorlig konsekvens.
· For forventede risici med uvæsentlig konsekvens.
20-25 | Højt | Afhjælpende handlinger skal gennemføres:
· For meget sandsynlige risici med uacceptabel konsekvens.
· For forventede risici med alvorlig eller uacceptabel konsekvens.

## Risikoprofil
Risikoprofil
Konsekvens
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Værdier
1
2
3
4
5