## Stamdata
SDU Business Case
Der indtastes oplysninger i grønne felter
| Projektets navn | Understøttelse af analyser
| Projektets start (årstal) | 2023
| Forventet driftstart (årstal) | 2025
Involverede afdelinger (max 6 stk ialt)
Syddansk Universitetsbibliotek
Økonomiservice
SDU Studieservice
SDU Digital

## Opsummering - rapporter
SDU Business Case
Understøttelse af analyser
Alle tal 1.000 kr
Opsummering - rapporter
Disse rapporter genereres automatisk, når der tastes i fanerne "Projektomk indtast" samt "Driftscenarie-gevinster indtast"
Denne rapport klippes ind i Business case grundlagets afsnit 4
| Projektomkostninger fordelt på leverancer | [7 empty] | Estimatets usikkerhed
|  |  |  | I alt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| Det samlede projekt |  |  | 4838.75 | 2631.25 | 1216.25 | 956.25 | 35
Fordelt på leverancer
|  | Projektledelse |  | 2387.5 | 1350 | 750 | 262.5 | 25
|  |  | Projektledelse | 2387.5 | 1350 | 750 | 262.5 | 25 | lav
|  | IT forandring - Systemforvaltning |  | 1076.25 | 493.75 | 258.75 | 323.75 | 0
|  |  | Anskaffelse | 756.25 | 475 | 206.25 | 75 | 0 | høj
|  |  | Udvikling af software | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | mellem
|  |  | Integrationer | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | mellem
|  |  | Datamigrering | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | høj
|  |  | Ændringer og tilpasninger | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | lav
|  |  | Andet | 62.5 | 18.75 | 12.5 | 31.25 | 0 | høj
|  | Forretnings forandring - Kapabiliteter, kerneopgave, arbejdsgange |  | 1375 | 787.5 | 207.5 | 370 | 10
|  |  | Workshops og uddannelse | 725 | 187.5 | 187.5 | 350 | 0 | mellem
|  |  | Rejse- og forplejning | 50 | 0 | 20 | 20 | 10 | lav
|  |  | Andet | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | lav
Denne rapport klippes ind i Business case grundlagets afsnit 6
Projektomkostninger fordelt på finansiering og medfinansiering
|  |  |  | I alt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| Medfinansiering |  |  | 2675 | 1406.25 | 700 | 568.75 | 0
|  |  | Syddansk Universitetsbibliotek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Økonomiservice | 662.5 | 618.75 | 12.5 | 31.25 | 0
|  |  | SDU Studieservice | 725 | 187.5 | 187.5 | 350 | 0
|  |  | SDU Digital | 1187.5 | 600 | 500 | 87.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Finansieringsbehov |  |  | 967.5 | 550 | 260 | 122.5 | 35
|  |  | Syddansk Universitetsbibliotek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Økonomiservice | 30 | 0 | 15 | 15 | 0
|  |  | SDU Studieservice | 50 | 0 | 20 | 20 | 10
|  |  | SDU Digital | 887.5 | 550 | 225 | 87.5 | 25
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektomkosninger i alt |  |  | 3642.5 | 1956.25 | 960 | 691.25 | 35
Denne rapport klippes ind i Business case grundlagets afsnit 5
Hjælpeskema
| Driftsomkostninger - Gevinster | [8 empty] | Estimatets usikkerhed |  |  | År | Gevinst
|  |  |  | I alt | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  | 2025 | 400
| Scenarie 0 | [11 empty] | 2026 | 420
| Driftsomkostninger med den eksisterende løsning |  |  | 4575 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1075 | lav |  |  | 2027 | 652
|  |  | IT organisationen - System forvaltning | 3575 | 550 | 550 | 800 | 800 | 875 |  |  |  | 2028 | 630
|  |  | Forretningsforandring - Kapabiliteter, Kerneopgave, Arbejdsgange | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 2029 | 695
Scenarie 1
| Driftsomkostninger med den nye løsning |  |  | 1778 | 350 | 330 | 348 | 370 | 380 | Mellem
|  |  | IT organisationen - System forvaltning | 1778 | 350 | 330 | 348 | 370 | 380
|  |  | Forretningsforandring - Kapabiliteter, Kerneopgave, Arbejdsgange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gevinst |  |  | 2797 | 400 | 420 | 652 | 630 | 695
|  |  | IT organisationen - System forvaltning | 1797 | 200 | 220 | 452 | 430 | 495
|  |  | Forretningsforandring - Kapabiliteter, Kerneopgave, Arbejdsgange | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Denne rapport klippes ind i Business case grundlagets afsnit 6
Driftsomkostninger - Finansieringsbehov
|  |  |  | I alt | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Scenarie 0
Driftsomkostninger med den eksisterende løsning
|  |  | Medfinansiering | 4575 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1075
|  |  | Finansieringsbehov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scenarie 1
Driftsomkostninger med den nye løsning
|  |  | Medfinansiering | 1470 | 240 | 240 | 300 | 340 | 350
|  |  | Finansieringsbehov | 308 | 110 | 90 | 48 | 30 | 30
| Gevinst |  |  | 2797 | 400 | 420 | 652 | 630 | 695
Denne rapport klippes ind i Business case grundlagets afsnit 1
Projektets økonomiske business case
|  |  |  | I alt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| Projektomkostninger |  |  | 4838.75 | 2631.25 | 1216.25 | 956.25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gevinster |  |  | 2797 | 0 | 0 | 400 | 420 | 652 | 630 | 695 | 0
| Projektets samlede økonomi |  |  | -2041.75
Yderligere økonomiske rapporter
Nedenståtende rapporter klippes ind i Business case grundlagets afsnit 7
Projektomkostninger Finansieringsbehov specificeret
|  |  |  | I alt | 2023: 2023; 2024: 2024; 2025: 2025; 2026: 2026
| Samlede finansieringsbehov |  |  | 967.5 | 2023: 550; 2024: 260; 2025: 122.5; 2026: 35
|  | Syddansk Universitetsbibliotek |  | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Løn | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  | Økonomiservice |  | 30 | 2023: 0; 2024: 15; 2025: 15; 2026: 0
|  |  | Løn | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Studentermedhjælper | 30 | 2023: 0; 2024: 15; 2025: 15; 2026: 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  | SDU Studieservice |  | 50 | 2023: 0; 2024: 20; 2025: 20; 2026: 10
|  |  | Løn | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 50 | 2023: 0; 2024: 20; 2025: 20; 2026: 10
|  | SDU Digital |  | 887.5 | 2023: 550; 2024: 225; 2025: 87.5; 2026: 25
|  |  | Løn | 525 | 2023: 375; 2024: 100; 2025: 25; 2026: 25
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 362.5 | 2023: 175; 2024: 125; 2025: 62.5; 2026: 0
|  |  |  | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Løn | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  |  | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Løn | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0
Driftsomkostninger - Scenarie 1 Finansieringsbehov specificeret
|  |  |  | I alt | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
| Samlede finansieringsbehov |  |  | 308 | 110 | 90 | 48 | 30 | 30
|  | Syddansk Universitetsbibliotek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Økonomiservice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SDU Studieservice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SDU Digital |  | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Studentermedhjælper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Øvrige omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Projektomk indtast
SDU Business Case
Understøttelse af analyser
| Projektomkostninger |  |  | Projektomkostninger er de engangsomkostninger, der er nødvendige for at gennemføre den tekniske og forretningsmæssige forandring
Der indtastes oplysninger i grønne felter
Alle tal 1.000 kr
[11 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026
[11 empty] | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året
|  | Leverancer |  |  | Type | Finansiering | Omkostningsbærende område | Analyse nummer Ved stud. og øvrige omkostninger | Anlæg (krav = køb over 100.000 kr) | Afskrivnings periode | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr |  | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr |  | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr |  | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr
|  | Projektets samlede omkostninger |  | 4838.75 | [12 empty] | 2631.25 | [6 empty] | 1216.25 | [6 empty] | 956.25 | [6 empty] | 35
Projektledelse
Projektledelse
|  |  | Projektstyring |  | Løn | Løn - Ny ansættelse | SDU Digital | 99999 | nej |  | 5 | 2 | 75% | 0.625 |  |  | 375 | 2 | 2 | 50% | 0.16667 |  |  | 100 | 1 | 2 | 25% | 0.041667 |  |  | 25 | 1 | 2 | 25% | 0.041667 |  |  | 25
|  |  | Projektstyring - kontrakt abc |  | Øvrige omkostninger | Øvrige - Ny omkostning | SDU Digital | 99999 | nej |  |  |  |  | 0 | 100 | 50 | 175 |  |  |  | 0 | 100 |  | 125 |  |  |  | 0 | 50 |  | 62.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Teknisk ledelse |  | Løn | Løn - Medfinansiering | SDU Digital |  | nej |  | 12 | 1 | 100% | 1 |  |  | 600 | 10 | 1 | 100% | 0.83333 |  |  | 500 | 1 | 1 | 100% | 0.083333 |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Teknisk ledelse |  | Løn | Løn - Ny ansættelse | SDU IT |  | nej |  | 4 | 4 | 25% | 0.33333 |  |  | 200 | 2 | 1 | 25% | 0.041667 |  |  | 25 | 10 | 1 | 25% | 0.20833 |  |  | 125 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Projektledelse | 2387.5 |  | Angiv estimatets usikkerhed | lav | [9 empty] | 1350 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 262.5 | [6 empty] | 25
IT forandring - Systemforvaltning
Anskaffelse
|  |  | Køb system - kontrakt 1234 |  | Øvrige omkostninger | Øvrige - Ny omkostning | SDU IT | 63532 | Nej |  |  |  |  | 0 | 0 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 100 |  | 125 |  |  |  | 0 | 10 |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Køb server - kontrakt 5678 |  | Øvrige omkostninger | Øvrige - Ny omkostning | SDU IT | 63532 | nej |  |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 75 |  |  |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Dobbeltlicens |  | Øvrige omkostninger | Øvrige - Ny omkostning | SDU IT | 63532 | nej |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  | 31.25 |  |  |  | 0 | 10 |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Anskaffelse | 756.25 |  | Angiv estimatets usikkerhed | høj | [9 empty] | 475 | [6 empty] | 206.25 | [6 empty] | 75 | [6 empty] | 0
Udvikling af software
|  |  | Kodning |  | Løn | Løn - Medfinansiering | SDU IT | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 100% | 0.16667 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Kodning |  | Studentermedhjælp | Stud.medhjælp - Ny ansættelse | SDU IT | 63531 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 100% | 0.16667 |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Udvikling af software | 140 |  | Angiv estimatets usikkerhed | mellem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 140 | [6 empty] | 0
Integrationer
|  |  | Intergration til system xx |  | Løn | Løn - Ny ansættelse | SDU IT |  | nej |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 100% | 0.041667 |  |  | 25 | 0.5 | 1 | 100% | 0.041667 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Integrationer | 50 |  | Angiv estimatets usikkerhed | mellem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 0
Datamigrering
|  |  | Stamdata |  | Studentermedhjælp | Stud.medhjælp - Ny ansættelse | Økonomiservice | 88888 | nej |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 50% | 0.0625 |  |  | 15 | 1.5 | 1 | 50% | 0.0625 |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Datamigrering | 30 |  | Angiv estimatets usikkerhed | høj | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 0
Ændringer og tilpasninger
|  |  | Knap til xxx ændres til yyy |  | Løn | Løn - Medfinansiering | SDU Digital | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 75% | 0.0625 |  |  | 37.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Ændringer og tilpasninger | 37.5 |  | Angiv estimatets usikkerhed | lav | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 37.5 | [6 empty] | 0
|  | Andet |  | Du kan vælge at ændre teksten "Andet"
|  |  | abc |  | Øvrige omkostninger | Øvrige - Medfinansiering | Økonomiservice | 33333 | [5 empty] | 0 | 15 |  | 18.75 |  |  |  | 0 | 10 |  | 12.5 |  |  |  | 0 | 25 |  | 31.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Andet | 62.5 |  | Angiv estimatets usikkerhed | høj | [9 empty] | 18.75 | [6 empty] | 12.5 | [6 empty] | 31.25 | [6 empty] | 0
Forretnings forandring - Kapabiliteter, kerneopgave, arbejdsgange
Workshops og uddannelse
|  |  | Superbrugere |  | Studentermedhjælp | Stud.medhjælp - Medfinansiering | SDU Studieservice | 44444 |  |  | 0.5 | 100 | 12.5% | 0.52083 |  |  | 125 | 0.5 | 50 | 12.5% | 0.26042 |  |  | 62.5 | 1 | 50 | 25% | 1.0417 |  |  | 250 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Supportteam uddannelse |  | Løn | Løn - Medfinansiering | SDU Studieservice |  |  |  | 0.5 | 5 | 50% | 0.10417 |  |  | 62.5 | 1 | 5 | 50% | 0.20833 |  |  | 125 | 2 | 1 | 100% | 0.16667 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Workshops og uddannelse | 725 |  | Angiv estimatets usikkerhed | mellem | [9 empty] | 187.5 | [6 empty] | 187.5 | [6 empty] | 350 | [6 empty] | 0
Rejse- og forplejning
|  |  | Sparring KU, 2 superbrugere |  | Øvrige omkostninger | Øvrige - Ny omkostning | SDU Studieservice | 44444 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  | 10 | 10
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Rejse- og forplejning | 50 |  | Angiv estimatets usikkerhed | lav | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 10
|  | Andet |  | Du kan vælge at ændre teksten "Andet"
|  |  | Ambasadører |  | Løn | Løn - Medfinansiering | Økonomiservice | 33333 |  |  | 2 | 6 | 100% | 1 |  |  | 600 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Andet | 600 |  | Angiv estimatets usikkerhed | lav | [9 empty] | 600 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0

## Driftscenarie-gevinster indtast
SDU Business Case
Understøttelse af analyser
| Driftsomkostninger - Gevinster |  |  | Her opgøres de løbende omkostninger i forbindelse med drift og brug - før og efter projektets gennemførelse
Gevinster opdeles i økonomiske og kvalitative og lovgivningsmæssige. Her beregnes de økonomiske gevinster
Der indtastes oplysninger i grønne felter
| Alle tal 1.000 kr | [5 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027 | [6 empty] | 2028 | [6 empty] | 2029
[7 empty] | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året | Løn / studentermedhjælp |  |  |  | Øvrige omkostninger |  | I alt for året
|  |  | Type | Finansiering | Omkostnings bærende område | Analyse nummer Ved stud. og øvrige omkostninger | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr |  | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr |  | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr |  | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr |  | Antal måneder | Antal personer | Andel | Samlet årsværk | Konsulenttimer Antal timer | Andre Kroner - angives i 1.000 kr
Scenarie 0
Driftsomkostninger med den eksisterende løsning
IT organisationen - System forvaltning
|  | Licens | Øvrige omkostninger | Øvrige - Medfinansiering | SDU IT | 56789 |  |  |  | 0 |  | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 340 | 340
|  | Løbende drift- og vedligeholdelse IT organisation | Øvrige omkostninger | Øvrige - Medfinansiering | SDU IT | 56789 |  |  |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  | 60 | 60 |  |  |  | 0 |  | 160 | 160 |  |  |  | 0 |  | 160 | 160 |  |  |  | 0 |  | 160 | 160
|  | Løbende drift- og vedligeholdelse IT organisation | Løn | Løn - Medfinansiering | SDU IT |  | 12 | 1 | 25% | 0.25 |  |  | 150 | 12 | 1 | 25% | 0.25 |  |  | 150 | 12 | 2 | 25% | 0.5 |  |  | 300 | 12 | 2 | 25% | 0.5 |  |  | 300 | 10 | 3 | 25% | 0.625 |  |  | 375
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Forretningsforandring - Kapabiliteter, Kerneopgave, Arbejdsgange
|  | Løbende drift- og vedligeholdelse faglig | Øvrige omkostninger | Øvrige - Medfinansiering | Økonomiservice | 89000 |  |  |  | 0 |  | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  | 200 | 200
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Angiv estmatets samlede usikkerhed |  | lav | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 1075
Scenarie 1
Driftsomkostninger med den nye løsning
IT organisationen - System forvaltning
|  | Licens | Øvrige omkostninger | Øvrige - Medfinansiering | SDU IT | 89000 |  |  |  | 0 |  | 240 | 240 |  |  |  | 0 |  | 240 | 240 |  |  |  | 0 |  | 300 | 300 |  |  |  | 0 |  | 340 | 340 |  |  |  | 0 |  | 350 | 350
|  | Licens gammel system, dataopbevaring | Øvrige omkostninger | Øvrige - Ny omkostning | SDU Digital |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 20 |  |  |  | 0 |  | 30 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Løbende drift- og vedligeholdelse IT organisation | Løn | Løn - Ny ansættelse | SDU IT |  | 12 | 1 | 15% | 0.15 |  |  | 90 | 12 | 1 | 10% | 0.1 |  |  | 60 | 12 | 1 | 8% | 0.08 |  |  | 48 | 12 | 1 | 5% | 0.05 |  |  | 30 | 12 | 1 | 5% | 0.05 |  |  | 30
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Forretningsforandring - Kapabiliteter, Kerneopgave, Arbejdsgange
|  | Løbende drift- og vedligeholdelse faglig | Studentermedhjælp | Stud.medhjælp - Ny ansættelse | Økonomiservice | 89000 |  |  |  | 0 |  | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 100 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Angiv estmatets samlede usikkerhed |  | Mellem | [7 empty] | 350 | [6 empty] | 330 | [6 empty] | 348 | [6 empty] | 370 | [6 empty] | 380

## valglister og satser
SDU Business Case
Pris ÅV | 600 | t kr
Pris STUD | 240 | t kr | beregnet med 1200 og pris 200
Timepris ekstern | 1250 | kr/t
Involverede afdelinger |  |  | Projektomkostninger - valgliste |  | Anvendes ikke
Enhed |  |  | Type | Finansiering | Anlæg | Afskrivningsperiode | Estimatets usikkerhed
SDU Digital |  |  | Løn | Øvrige - Medfinansiering | Ja | 3 | Lav
SDU IT |  |  | Studentermedhjælp | Øvrige - Ny omkostning | Nej | 5 | Mellem
Økonomiservice |  |  | Øvrige omkostninger | Løn - Medfinansiering |  | 7 | Høj
Rektorsekretariatet |  |  |  | Løn - Ny ansættelse
Teknisk Service |  |  |  | Stud.medhjælp - Medfinansiering
SDU Studieservice |  |  |  | Stud.medhjælp - Ny ansættelse
SDU RIO
Syddansk Universitetsbibliotek
SDU Kommunikation |  |  | Enheder
HR service |  |  | Syddansk Universitetsbibliotek
SDU Analytics |  |  | Økonomiservice
Fakulteter generelt |  |  | SDU Studieservice
HUM |  |  | SDU Digital
NAT |  |  | -
SAMF |  |  | -
SUND
TEK
Driftsscenarie - valgliste
Øvrige - Medfinansiering | [6 empty] | Estimatets usikkerhed
Øvrige - Ny omkostning | [6 empty] | Lav
Løn - Medfinansiering | [6 empty] | Mellem
Løn - Ny ansættelse | [6 empty] | Høj
Stud.medhjælp - Medfinansiering
Stud.medhjælp - Ny ansættelse