## Slide 1: SDU SIS program

## Slide 2: Den næste times tid
Intro
  Hvad er et program
  Kort intro til SIS programmet
3 temaer
  Planlægning – ketchup og bump
  Samarbejde – tillid og mandat
  Kvalitet - standard og MVP

## Slide 3: Hvad er et program?
Klassisk definition:
Et projekt fokuserer på leverancer og er generelt kortere og mere struktureret – når projektleverancerne er på plads, er projektet færdigt
Et program er et længere initiativ, som ofte er mere fleksibelt – leverer en eller flere strategiske målsætninger – fokuserer på at levere forandring – når fordelene fra forandringen er på plads, er programmet færdigt
Programmer er ofte organiseret i flere forbundne projekter
Programmer er ikke bare store projekter. Et projekt kan sagtens være større end et program.

## Slide 4: SDU´s SIS program - SDU Fælles - SDU Lokal

## Slide 5: SIS historik
2018 – STADS analyse
2019 – Opstart Kopernikus (ministeriet)
2021 – Overdragelse af program til universiteterne
2022 – Udbud
2023 – Aktstykke og kontrakt
2024 – Afklaringsfase + Designstart
2025 - Design, Eduhub
Afslutning 2028

## Slide 6: VISION – SDU SIS
De studerende oplever en sammenhængende og fleksibel understøttelse af studieforløbet
De studieadministrative medarbejdere har en effektiv digital platform
SDU´s systemforvaltning bygger på robust målarkitektur og stærke kompetencer
Data er opdaterede og tilgængelige for både studerende, undervisere og ledere

## Slide 7
Fælles program
- Udbud
- Leverandørstyring
- Fælles løsning / processer
- Fælles integrationer
- Fælles implementeringsmodel
- Fælles begreber og informationsmodel
SDU program
- SDU tilpasninger
- SDU processer og arbejdsgange
- SDU integrationer / systemer
- Implementering af begreber
- Implementering af nye processer
- Kapabilitetsopbygning
SAMARBEJDE / BESLUTNINGSDYGTIGHED

## Slide 8: Fælles SIS programorganisering designfase
Programledelse
Procesejer forum
Programstyregruppen
Programejer
Kontraktstyregruppe
Projektgruppe
Driftsgruppe
CIO forum
Proces & konfigurering
Test
Teknisk infrastruktur & IT-sikkerhed
Fælles integrationer
Datamigrering
GDPR & informationssikkerhed
Lokale integrationer
Delprogram Fælles Løsning
Teknisk projektleder
Delprogramleder
Programkoordineringsgruppe
Funktionel projektleder
Myndighedsbetjening
FIU
FM
UFM
UFS
Statens IT-råd
Rigsrevisionen
Hans Matzen (Interim)
Peter Sidelmann
Mads Henrik Bang
Thomas Graeser
UX
Delprogram Fælles Implementering
(Delprogramleder allokeres senest primo 2025)
Mette Bjødstrup Andersen
Birgitte Kofod
Poul Basse
Kirsten Lei Hansen
Pia Jensen
Martin Zangger
Peter Sidelmann
Malene Bull-Hansen & Nejra Richter
Peter Flodin
Datamodel
KU
CBS
DTU
AAU
SDU
RUC
ITU
ØSS
Implementeringsprojekter
Transition og Drift
Organisatorisk
Implementering
Pilot
Allan Vestergaard
Product Owner
(Funktionel og Teknisk)
Michael Blohm Laursen
Hans Bredenfeld Matzen
PMO
Programsekretariat
Mette Thomassen
Projektleder
Karen Kondrup
Projektleder
Projektleder
Maiken Ventrup Forsmark
Mette Thomassen
Thomas Buchvald Vind
Stinne Hørup Hansen
Bue Raun Andersen

## Slide 9
Styregruppe
Direktør, Thomas Buchvald Vind
Studieservice, Stinne Hørup Hansen SDU Digital & IT, Bue Raun Andersen
Programleder:
Mette Thomassen
Forretningsteam- Mette
Carina
Emilie & Tanja
Louise
Karen B
Maria - koordinering
Selina (barsel)
Teknisk team - Poul
Allan
Gustav
Jacob H
Dorthe
Phillip
Programorganisering for SDU (skal ændres igen i 2026)
= Fælles
programspor
Strategisk forum for studie-digitalisering
(Referencegruppen)
Procesejerforum – forretning, Stinne
Operationel styregruppe
Procesejerforum teknik, Bue
Operationel styregruppe
Prorektors Studenterforum
Test
Sikkerhed
Integrationer & teknik
Data-
migrering
Proces & konfig
Org. implem. / Træning
Transition til drift
Kommuni-kation
  Tværgående
  Pia (test)
  Janni / Simon (sikkerhed)
  NN test
Informations ogDatamodel

## Slide 10
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Designfase
Driftsfase
DTU
CBS
SDU
RUC, AAU & ITU
Implementeringsfase
Fælles SIS tidsplan
Pilotfase
KU
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Design af Fælles løsning og impl.
To be procesdesign
Drift
Forberedelse
Implementering
Hypercare
SDU SIS tidsplan
Trin 1: jan 26
Løsning kendt
Trin 2: april 27
SDU forløb planlagt
Trin 3: april 28
Overgang til drift

## Slide 11
Bølgeplan for SDU SIS Programmet
Overblik over leverancer for hhv. det fælles program og SDU. Hvad skal være på plads inden overgangen til den næste fase?
SDU-aktiviteter:
Opbygge viden om Fælles løsning og Fælles implementering
Forberedelsesprojekter – fx studenterkommunikation
Brugerrejser
Dataoprydning + Arkivdesign
Integrationsplatform og løskobling
To Be-landskab for SDU-systemer samt transitionsplan.
SDU-aktiviteter:
Udvikling af integrationer til kommende SIS
Design af To Be-processer
To Be-brugerrejser for adm. ansatte + studerende
Forandringsanalyser
Implementering af begrebs- og informationsmodel
Strategier for test, data-migrering, teknisk implementering og transition til drift.
SDU-aktiviteter:
Opsætning af de 8 hoved-procesområder i Fælles løsning til SDU organisation
Opsætning af fælles + lokale integrationer
Teknisk implementering
Datamigrering
Overtagelsestest
Cut-over – Teknisk overgangsplan
Go-live – Plan for idriftsættelse
Træning i anvendelse af SIS
Etablering af driftsorganisation.
SDU-aktiviteter
Driftsprøve m. leverandøren (efter de første 40 dage)
Opfølgning på anvendelsen
Netværk
Overdragelse fra program til drift
- Udfasning af systemer
- Gevinstrealiseringsplan
- Programafslutning
Designfase & Pilot
1. dec 2025
Mellemfase
14. dec 2026
Implementering
31. Mar 2028
Konsolidering af fuld overdragelse til drift
Forberedelsesfase
1. april 2027
2029
Resultat
Vi kender Fælles løsning og de fælles integrationer samt programmets rammer for implementeringen på SDU.
Resultat
Tjek og sign af med leverandøren.
Vi kender den detaljerede plan for det kommende år og har organisering, ressourcer og kompetencer på plads.
Resultat
Fælles løsning er etableret i SDU-miljø.
Driftsorganisationen er klar til go-live.
Brugere og ledere er informerede og trænede. SDU er klar til Hypercare-periode for både ansatte og studerende.
Resultat
SDU er klar til implementering – både teknisk og organisatorisk.
SDU-aktiviteter:
Der indgås tillægskontrakt med leverandøren
I samarbejde med leverandøren forberedes de detaljerede planer og strategier for implementeringen af SIS på SDU

## Slide 12
2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov
PO 5 – afsl. studiefl.
TEAM 1
TEAM 2
R1
S5
S6
S7
R2
S8
S9
S10
R3
S11
S12
Test og godkendelse
Test
Test
S13
Ferie
S13
Test
buffer
PO 6 – Kommunikation og vejledning
PO 4 – Behandling af studentersager
PO 4 – Behandling af stud.-sager
PO 2 – Optag studerende
PO 8 – Indberet til myndighed
PO 3 – Tilmeld fagelement
PO 1 – Opbyg uddannelse
TEAM 3
PO 6 – Kommunikation og vejledning
PO 3 – Tilmeld fagelement
PO 6 – Kommunikation og vejledning
PO 4 – Behandling af studentersager
PO 7 – Betaling
PO 1 – Opbyg uddannelse
PO 2 – Optag studerende
TEAM 4

## Slide 13
SPØRGSMÅL?

## Slide 14: Ketchup og bump

## Slide 15: Transition
Designfasen:
Fælles løsning klar
Strategier, planer, metoder, skabeloner til fælles implementering er klar
Viden – funktionelt og teknisk – overdrages løbende
Design
Pilot
Bølge 2
Bølge 3
Forbered
Bølge 1
Forbered
Forbered
Drift
Drift
Drift
Pilotfasen:
Test af lokal implementering
Videns- og erfaringsopsamling
Løbende tilretning af div. koncepter
Forberedelse:
Lokalt gap-fit
Lokale detailplaner
Lokal klargøring af data og integrationer
Tillægsaftale
Projektteam mellem Leverandør og Uni etableres
Implementering:
Lokal opsætning
Test
Idriftsættelse
Hypercare
Løbende rapportering fra både Leverandør og Uni
Drift i transition
Løbende opbygning og udbygning
Samarbejde med program vedr. ændringer og prioriteringer
Fuld drift
Alle strategier, planer, skabeloner etc. til implementering er udarbejdet og overleveret
Drift teknisk
Drift af samarbejds-organisationen

## Slide 16: SDU IT og -Digital ressourcer
Chart: 
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
SDU Digital - Compliance | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0
SDU Digital - Design | 1.25 | 1.85 | 4.15 | 6.35 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 18.7 | 18.6 | 18.55 | 18.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.65 | 1.7
SDU Digital - Transformation | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 3.6
SDU IT | 2.45 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 2.29 | 2.29 | 2.49 | 4.19 | 2.9 | 2.75 | 2.75 | 2.85 | 4.05 | 3.95 | 3.95 | 4.65 | 5.7 | 1.6
Eksempel – ikke opdateret

## Slide 21: What to do?
Think slow, act fast.
  Hold muligheder åbne
  Vær obs på bias mod at bruge tid på at tænke når prioriterer handling
Erfaring er guld
  Er oppe mod politiske visioner, hvor først, størst, nyest tæller mere
  Hvad siger markedet, hvad siger erfaringerne
Uniqueness bias
  Fokuser på de typiske risici, den typiske tidsplan, de typiske black swans og planlæg efter det
Det er ikke overskridelserne, men planen den er galt med
  Tager ikke højde for typiske risici

## Slide 22: Hvordan styrer vi - ressourcer / kompetencer - motivation gennem bump og klumpning af opgaver? Hvordan lykkes I?

## Slide 23: Samarbejde / mange interessenter - tillid - hurtige beslutninger

## Slide 24: Fælles national løsning
Optag studerende og betaling
Tilmelding til fagelement eller prøve samt registrering af studs. prøveresultat
Behandling af studentersager
Afslut eller afbryd studerendes forløb
Opbyg uddannelse
Kommunikation til en eller flere studerende
Kommunikation med studerende:
Behandling af data til indberetning
Opdatering af STÅ prognose
Indberetning til det statistiske beredskab
Rigsarkivet
Hoved- proces
Del-processer
Kommunikation og vejledning
Indberetning til indberetningsmyndighed og sammenhæng med nationale integrationer
Opret / rediger uddannelse
Udarbejd studieordning og uddannelsesstruktur
Gør studieordning offentlig tilgængelig
Input fra VIP indhentet
Input returneret
Udarbejd kursusbeskrivelse
Gør kursusbeskrivelse offentlig tilgængelig
Forbered optag
Sagsbehandl ansøgninger
Foretag faglig vurdering og evt. pointtildeling
Foretag studiepladsfordeling
Send afgørelser
Indskriv og onboard ansøger
Følg op på evt. ledige pladser
Følg op på betinget optagede ansøgere
Opsæt betaling
Opkræv betaling
Foretag betaling
Afmeld fagelement eller udmeld studerende
Betaling
Klargør fagelementudbud
Find og tilmeld studerende
Foretag tilmelding (stud.)
Tjek uddannelsesregler (løsningen)
Tildel plads
Tjek forudsætningskrav (løsningen)
Registrér resultat
Opsæt evaluering og send til studerende
Evaluer fagelement (stud.)
Behandl studentersag
Foretag faglig vurdering (VIP)
Udarbejd afgørelsessvar
Udarbejd afgørelsessvar
Registrer afgørelse
Dan bevis
Foretag kvalitetstjek
Distribuer bevis
Afbryd studerendes studieforløb (stud / TAP)
Automatiseringer
Vejledning henvendt til studievejledning
Manuel ved behov
Vejledning henvendt til akademisk vejleder
Vejledning henvendt til studieadministrativ vejledning
Uddannelse- og forskningsministeriet
+
Optag studerende, ansøgning via optagelse.dk
Sammenhæng med nationale integrationer: SU m.v.
Proces-ejerskab
Notes: Det greb der er foretaget i det nationale program er en samarbejdsstruktur hvor universiteterne arbejder konkret sammen ift. afklaring af de processer som NYT SIS skal bygges op omkring. Det bliver i regi af en række procesgrupper med ansvar for for hvert sit procesområde.
Det I ser på oversigten er, at der er etableret 7 procesgrupper (Opbyg uddannelse, optag, kommu.).
Hver gruppe har ansvar på tværs af universiteterne for et procesområdet relateret til NytSIS. Alle universiteter har en faglig nøgleperson siddende som repræsentant i hver gruppe.
Hvert universitet varetager procesejerskabet over ét af procesområderne, med mandat til på vegne af de andre universiteter at tage beslutninger.
Procesejerne er enten studiechefer eller udd. Direktører. SDU er procesejer på opbyg uddannelser og her sad Annette Lund som studiechef og er nu erstattet af konstitueret studiechef SHH.

## Slide 25
Procesejer
National procesgruppe
Procesgruppe 1
Sammenhæng i procesarbejdet – nationalt og lokalt
Procesejer Fakultetspartner
SDU procesgruppe
Procesgruppe 1-8
Procesgrupperne arbejder med de fælles hovedprocesser (90%)
Procesgrupperne arbejder med de fælles hoved- og delprocesser + SDU specifikke processer
Beslutningsvej
Leverandørsamarbejde
PGR
Repræsentativitet
Mandat
Notes: Maria og Mette
Mette fortæller om Nationale procesgruppe og governance + PGR Y og X roller
Maria fortæller om SDU procesgruppernes fokusområder og governance
Mette:
Gennem hele programmet er PGRY organisatorisk tilknyttet til en procesgruppe, hvor PGRY indgår som medlem, og refererer fagligt til procesejer ift. varetagelse af P.O. opgaver ift. procesområdet på vegne af procesgruppen
Organisering af PGRY arbejdet, tværgående koordinering ift. leverancer relateret til user cases mv., metode og processer for PGRY arbejdet samt og rollemæssig kapabilitetsopbygning ift. Nyt SIS sker via PGRY teamet i regi af programmet.
Maria:
Procesejer for hver grupper – hver procesejer er også faglig repræsentant i de nationale grupper – Julie procesejer i PG1 er faglige repræ. I nationale procesgruppe – Karoline osv..
Alle procesejere sidder i operationel styregruppe, dvs her sikres den tværgående videnopsamling.
Gruppens arbejde er fokuseret på den lokale implementering, men vil også fungere som referencegruppe til spørgsmål i de nationale grupper

## Slide 26
Procesejerforum
Referencegruppe
SDU procesgovernance, ver. 2.0
SIS styregruppe
Chef for Uddannelses-service
Linjeledelse
DIR
ALT (administrativ ledelsesteam)
Koordinering og understøttelse
Procesejer Fakultetspartner
SDU procesgruppe 1-8
SME´er
Team forretningsprocesser
Notes: Maria og Mette
Mette fortæller om Nationale procesgruppe og governance + PGR Y og X roller
Maria fortæller om SDU procesgruppernes fokusområder og governance
Mette:
Gennem hele programmet er PGRY organisatorisk tilknyttet til en procesgruppe, hvor PGRY indgår som medlem, og refererer fagligt til procesejer ift. varetagelse af P.O. opgaver ift. procesområdet på vegne af procesgruppen
Organisering af PGRY arbejdet, tværgående koordinering ift. leverancer relateret til user cases mv., metode og processer for PGRY arbejdet samt og rollemæssig kapabilitetsopbygning ift. Nyt SIS sker via PGRY teamet i regi af programmet.
Maria:
Procesejer for hver grupper – hver procesejer er også faglig repræsentant i de nationale grupper – Julie procesejer i PG1 er faglige repræ. I nationale procesgruppe – Karoline osv..
Alle procesejere sidder i operationel styregruppe, dvs her sikres den tværgående videnopsamling.
Gruppens arbejde er fokuseret på den lokale implementering, men vil også fungere som referencegruppe til spørgsmål i de nationale grupper

## Slide 27: Forandringsorganisation
Formand for procesejerforum og referencegruppen, Stinne H. Hansen, VD
SDU SIS referencegruppedeltagere, Sekretariatschefer, områdechef for SDU IT og Digital
Procesejerforum
Ugler (SME)
Projektleder
Formand for SDU SIS styregruppen, Thomas Buchvald Vind
Procesgruppedeltagere
Projektkoordinator
Proceskonsulent og UX
Forretningsudvikler
Tovholder for systemforvaltning
Superbrugere
Formand for SDU SIS styregruppen, (UD)
Formand for procesejerforum og NytSIS referencegruppen (VD)
SIS referencegruppedeltagere (sekretariatsledere og områdechef)
NY – Faglig implementeringgruppe (Studieansvarlige /mellemledergruppe fra Fakulteterne)
Procesejere/procesejerforum (teamleder, mellemlederniveau)
Ugler/fakultetspartnere (SME)
Procesgruppedeltagere
Team forretningsprocesser – understøttelse
NY – Implementeringsprojektledere - understøttelse
Superbrugere - understøttelse

## Slide 28: Øvrige interessent grupper
Grupperinger:
DIR (deltagelse i styregruppen)
AL (deltagelse i styregruppen og Strategisk udvalg/ referencegr)
UR (løbende orientering)
Fakultetsledelser (løbende orientering)
Studieledere & studienævn (særlig orientering)
Nuværende brugere (særlig orientering)
Kommende brugere (særlig orientering)
Studerende (særlig orientering)
Kanaler:
Linjeledelse – deltagelse på møder
Programorganisering – møder
Nyhedsbrev – alle interesserede (tilmeldte)
Stormøder on-line – alle interesserede
SDU net – alle interesserede
Direkte mails til interessentgruppe
Møder for interessentgruppe

## Slide 29: Fælles kapabilitetsopbygning
Referencegruppe / procesgruppe
Kernegruppe / PGR
Sporleads
Lokale backinggrupper
Alle brugere
Universiteternes
Implementeringsprojekter
Leverandør
SIS program

## Slide 30: Fart og tillid
Hvad tænker i om modellen med at give mandat til få, som kan beslutte hvordan løsningerne designes?
Har I lignende erfaringer
Kan I se områder i jeres projekter hvor tankegangen kan bruges

## Slide 31: Standardsystem

## Slide 32: Hvad er det for en løsning vi får?
Salesforce, Education cloud
Fluido som samarbejdspartner
Anvendes af flere europæiske, engelske og amerikanske universiteter
Baseret på et CRM-system (customer relation management) – dvs. i sin kerne et system, der håndterer relationen til brugerne
Løbende udvikling af både basisplatform og Education-delen
Det er et:
Standardsystem (færdige processer på nogle områder)
Standardplatform / standard rammesystem (færdige byggeklodser til at sætte de processer op der mangler)
Kobling til SDU – både teknisk og funktionelt

## Slide 33: 100 % fælles
Fælles ed blandt de 7 universiteter
Udgangspunktet er ikke forskellighederne, men alle de steder vi er ens
Eksempler:
Felter i studieordninger
Sagsbehandling i systemet
Mulighed for karaktergennemsnit på eksamensbeviset
100 %

## Slide 34: MVP Minimum Viable Product
A version of a product early in the development process that has just enough functionality and features to test the product vision and gain feedback for future

## Slide 35: Forberedelse
Hvad kræver SIS af SDU organisationen
Klare (hurtige) beslutningsveje for design af de kommende fælles processer
Oprydning i eksisterende processer hvor der er stor historisk variation, der ikke kan forklares med forretningsforskelligheder
Oprydning i roller / rettigheder
Hvad kræver SIS af Fælles organisationen
Påvirke roadmap for standardløsning
Stærke ressourcer til vedligehold – opsætning og konfigurering

## Slide 36: Fra egenudviklet til standard
Ændring af vores processer
Påvirke roadmap
Vedligehold / videreudvikling

## Slide 37
SPØRGSMÅL?
Mere fra Pia og Poul senere